**Дорожная карта**

**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности** **с непосредственным полным применением ФОП** **в дошкольной группе МОУ «Васильевская ОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятие  | Срок  | Исполнитель  |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение  |
| 1  | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  | Январь-август 2023  | Терехова А.Д. |
| 2  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП  | Январь-август 2023  | Терехова А.Д. |
| 3  | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»  | август 2023  | Сухарева В.И.,Терехова А.Д. |
| 4  | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП  | август 2023  | Терехова А.Д. |
| 5  | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)  | Сентябрь 2023  | Терехова А.Д. |
| 6  | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП  | По мере необходимости 2023  | Сухарева В.И., Терехова А.Д. |
| 7 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023  | Август 2023  | Терехова А.Д. |
| 2. Кадровое обеспечение  |
| 1 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП  | Август 2023  | Терехова А.Д. |
| 3. Методическое обеспечение  |
| 1 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП  | Февраль – август 2023  | Терехова А.Д. |
| 2  | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП  | октябрь 2023  | Терехова А.Д. |
| 3  | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП  | 2023  | Терехова А.Д. |
| 4  | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП  | Апрель - август 2023  | Терехова А.Д.  |
| 4. Информационное обеспечение  |
| 1 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023  | Апрель – август 2023  | Терехова А.Д. |
| 2  | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП  | До 1 сентября 2023  | Терехова А.Д. |
| 5. Материально-техническое обеспечение  |
| 1  | Анализ ресурсного обеспечения дошкольной группы в соответствие с требованиями ФОП  | Январь - август 2023  | Терехова А.Д. |
| 2  | Обеспечение оснащенности дошкольной группы в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений  | Январь - август 2023  | Терехова А.Д. |
| 3 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП  | 2023  | Терехова А.Д. |
| 4  | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП  | Февраль - август 2023  | Терехова А.Д. |
| 5  | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП  | Июнь-август 2023  | Терехова А.Д. |