**Дорожная карта**

**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности** **с непосредственным полным применением ФОП** **в дошкольной группе МОУ «Васильевская ОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |
| 1. Организационно–управленческое обеспечение | | | |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-август 2023 | Терехова А.Д. |
| 2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП | Январь-август 2023 | Терехова А.Д. |
| 3 | Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования» | август 2023 | Сухарева В.И.,Терехова А.Д. |
| 4 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП | август 2023 | Терехова А.Д. |
| 5 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) | Сентябрь 2023 | Терехова А.Д. |
| 6 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП | По мере необходимости 2023 | Сухарева В.И., Терехова А.Д. |
| 7 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с  01.09.2023 | Август 2023 | Терехова А.Д. |
| 2. Кадровое обеспечение | | | |
| 1 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП | Август 2023 | Терехова А.Д. |
| 3. Методическое обеспечение | | | |
| 1 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП | Февраль – август 2023 | Терехова А.Д. |
| 2 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП | октябрь 2023 | Терехова А.Д. |
| 3 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП | 2023 | Терехова А.Д. |
| 4 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП | Апрель - август 2023 | Терехова А.Д. |
| 4. Информационное обеспечение | | | |
| 1 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с  01.09.2023 | Апрель – август 2023 | Терехова А.Д. |
| 2 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП | До 1 сентября 2023 | Терехова А.Д. |
| 5. Материально-техническое обеспечение | | | |
| 1 | Анализ ресурсного обеспечения дошкольной группы в соответствие с требованиями ФОП | Январь - август 2023 | Терехова А.Д. |
| 2 | Обеспечение оснащенности дошкольной группы в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь - август 2023 | Терехова А.Д. |
| 3 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП | 2023 | Терехова А.Д. |
| 4 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП | Февраль - август 2023 | Терехова А.Д. |
| 5 | Закупка/приобретение методических и  дидактических материалов для реализации ФОП | Июнь-август 2023 | Терехова А.Д. |